## Sheet1
THE KNAPSACK PROBLEM
|  | Project Start: | 2020-02-27
|  | Display Week: | 1 |  | 2020-02-24 | [6 empty] | 2020-03-02 | [6 empty] | 2020-03-09 | [6 empty] | 2020-03-16 | [6 empty] | 2020-03-23 | [6 empty] | 2020-03-30 | [6 empty] | 2020-04-06
 | time axis 2020-02-24 to 2020-04-12
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2020-02-24 to 2020-04-12
Coding
C# Code |  | 100% | 2020-03-15 | 2020-03-27
Testing |  | 100% | 2020-03-30 | 2020-04-02
Flow Chart |  | 100% | 2020-03-05 | 2020-03-25
Documentation
Pseudocode |  | 100% | 2020-03-03 | 2020-03-05
Problem details |  | 75% | 2020-03-28 | 2020-03-31
Gantt Chart |  | 100% | 2020-03-01 | 2020-03-02
Presentation and Speech
Written Speech |  | 100% | 2020-03-01 | 2020-04-02